## Task_Table
ID | Active | Task Mode | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Outline Level | Notes
1 | Yes | Auto Scheduled | Xây dựng kế hoạch | 2 days | 06 May 2016 08:00 | 08 May 2016 17:00 |  | 1
2 | Yes | Auto Scheduled | Nhận bàn giao với bên thiết kế web cũ | 21 days | 06 May 2016 08:00 | 02 June 2016 17:00 |  | 1
3 | Yes | Auto Scheduled | Tìm hiểu cơ bản về lập trình web | 6 days | 06 May 2016 08:00 | 12 May 2016 17:00 |  | 2
4 | Yes | Auto Scheduled | Làm rõ xem mình cần bàn giao cái gì | 5 days | 16 May 2016 08:00 | 20 May 2016 17:00 | 3 | 2
5 | Yes | Auto Scheduled | Làm việc với đội lập trình web cũ về cách thức bàn giao | 1 day | 23 May 2016 08:00 | 23 May 2016 17:00 | 4 | 2
6 | Yes | Auto Scheduled | Tiếp nhận bàn giao, review và xử lý phát sinh | 8 days | 24 May 2016 08:00 | 02 June 2016 17:00 | 5 | 2
7 | Yes | Auto Scheduled | Tuyển dụng - 2SV | 8 days | 08 May 2016 08:00 | 17 May 2016 17:00 |  | 1
8 | Yes | Auto Scheduled | Thống nhất cách làm việc | 1 day | 08 May 2016 08:00 | 08 May 2016 17:00 |  | 2
9 | Yes | Manually Scheduled | Lên kế hoạch , giao việc và cập nhật đầu việc vào task này | 7 days | 09 May 2016 08:00 | 17 May 2016 17:00 |  | 2
10 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế wesite - phiên bản demo | 30 days | 23 May 2016 08:00 | 01 July 2016 17:00 |  | 1
11 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn thiện website, có thể liên kết được với module vân tay | 22 days | 01 July 2016 08:00 | 01 August 2016 17:00 |  | 1
12 | Yes | Auto Scheduled | Thiết kế điện tử, lập trình phần mềm cho module vân tay | 22 days | 01 July 2016 08:00 | 01 August 2016 17:00 |  | 1
13 | Yes | Auto Scheduled | kết hợp 2 module, demo lần 1 | 15 days | 06 May 2016 08:00 | 25 May 2016 17:00 |  | 1
14 | Yes | Auto Scheduled | Chỉnh sửa lần 1, tiến hành demo lần 2 | 15 days | 15 August 2016 08:00 | 02 September 2016 17:00 |  | 1
15 | Yes | Auto Scheduled | Chỉnh sửa lần 2, tiến hành demo lần 3 | 15 days | 05 September 2016 08:00 | 23 September 2016 17:00 |  | 1
16 | Yes | Auto Scheduled | Hoàn thiện và release | 10 days | 26 September 2016 08:00 | 07 October 2016 17:00 |  | 1

## Resource_Table
ID | Name | Initials | Type | Material Label | Group | Email Address | User Logon Account | Max Units | Standard Rate | Cost Per Use | Notes
1 | Lương Hoàng Giang | L | Work |  |  |  |  | 100% | £0.00/h | 0
2 | Nguyễn Quốc Đăng | N | Work |  |  |  |  | 100% | £0.00/h | 0

## Assignment_Table
Task Name | Resource Name | % Work Complete | Work | Units
Xây dựng kế hoạch | Lương Hoàng Giang | 0 | 16h | 100%
Nhận bàn giao với bên thiết kế web cũ | Lương Hoàng Giang | 0 | 168h | 100%
Nhận bàn giao với bên thiết kế web cũ | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 168h | 100%
Tìm hiểu cơ bản về lập trình web | Lương Hoàng Giang | 0 | 48h | 100%
Tìm hiểu cơ bản về lập trình web | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 48h | 100%
Làm rõ xem mình cần bàn giao cái gì | Lương Hoàng Giang | 0 | 40h | 100%
Làm rõ xem mình cần bàn giao cái gì | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 40h | 100%
Làm việc với đội lập trình web cũ về cách thức bàn giao | Lương Hoàng Giang | 0 | 8h | 100%
Làm việc với đội lập trình web cũ về cách thức bàn giao | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 8h | 100%
Tiếp nhận bàn giao, review và xử lý phát sinh | Lương Hoàng Giang | 0 | 64h | 100%
Tiếp nhận bàn giao, review và xử lý phát sinh | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 64h | 100%
Thiết kế wesite - phiên bản demo | Lương Hoàng Giang | 0 | 240h | 100%
Thiết kế wesite - phiên bản demo | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 240h | 100%
Hoàn thiện website, có thể liên kết được với module vân tay | Lương Hoàng Giang | 0 | 176h | 100%
Thiết kế điện tử, lập trình phần mềm cho module vân tay | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 176h | 100%
kết hợp 2 module, demo lần 1 | Lương Hoàng Giang | 0 | 120h | 100%
kết hợp 2 module, demo lần 1 | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 120h | 100%
Chỉnh sửa lần 1, tiến hành demo lần 2 | Lương Hoàng Giang | 0 | 120h | 100%
Chỉnh sửa lần 1, tiến hành demo lần 2 | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 120h | 100%
Chỉnh sửa lần 2, tiến hành demo lần 3 | Lương Hoàng Giang | 0 | 120h | 100%
Chỉnh sửa lần 2, tiến hành demo lần 3 | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 120h | 100%
Hoàn thiện và release | Lương Hoàng Giang | 0 | 80h | 100%
Hoàn thiện và release | Nguyễn Quốc Đăng | 0 | 80h | 100%